Анализ реализации инновационного проекта
«Семейный клуб как создание условий в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи»
в МОУ «Образовательный комплекс «Импульс» ЯМО 
Центр образования «Сарафоновская школа» за 2025–2026 учебный год

1. Общая характеристика проекта
Полное наименование проекта: «Семейный клуб как создание условий в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи».
Срок реализации: 2024–2027 годы (второй год реализации).
Охват педагогических работников: 100% педагогов   Сарафоновской школы МОУ ОК Импульс ЯМО вовлечены в инновационную деятельность.
Базовое учреждение: Сарафоновская школа    МОУ ОК Импульс ЯМО.
2. Цель и задачи проекта
Цель проекта: 
укрепление семейных ценностей, повышение педагогической культуры родителей, развитие партнёрских отношений между школой и семьёй, создание благоприятного психологического климата, организация совместного досуга.
Данная цель полностью коррелирует с методической темой работы ШМО учителей начальных классов («Семейное чтение – залог успешного обучения современного школьника») и ШМО естественно-математического цикла («Семейный клуб как создание условий в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи»), что подтверждает интеграцию инновационного проекта в общую стратегию развития школы.
Основные задачи, решаемые в рамках проекта:
· Создание организационных и содержательных условий для эффективного взаимодействия школы и семьи.
· Вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс через разнообразные формы работы.
· Повышение педагогической компетентности родителей.
· Организация совместной досуговой деятельности детей и родителей.
· Трансляция успешных практик семейного воспитания.
3. Основные направления и формы работы в 2025–2026 учебном году
На основе анализа деятельности ШМО и представленных в презентации материалов можно выделить следующие направления работы в рамках проекта:
3.1. Семейный клуб «Книжная дегустация»
В рамках проекта создан и активно функционирует клуб семейного чтения «Книжная дегустация» (руководитель – Давыдова Е.А.). 
За 2025–2026 учебный год проведены 4 встречи:
Первая встреча – знакомство с клубом, популяризация детского и семейного чтения.
Вторая встреча – посвящена книгам новогодней тематики.
Третья встреча – посвящена добрым поступкам героев литературных произведений.
Четвёртая встреча – посвящена Году единства народов России.
3.2. Нетрадиционные родительские собрания и мастер-классы,
- КВИЗ-игра «Мама в теме» (27.11.2025).
- Общешкольное родительское собрание ««Школа и семья — союз доверия: создаём условия для гармоничного развития детей» (17.04.2026) с проведением мастер-классов:
- «Туристический компас – искусство навигации и приключений» 
- Мастер-класс «Домашний оберег: традиции и современность» 
- Мастер – класс «Занимательная лаборатория» 
- Мастер-класс для родителей «За страницами учебника» (04.12.2025).
- Мастер-класс «Занимательная лаборатория «Чудеса из обычных вещей»» (17.04.2026).
3.3. Совместные семейные мероприятия
Эко-акции («Мы за чистое село»).
Спортивное первенство по волейболу.
Всероссийский экологический субботник.
Выставки семейного творчества, конкурсы рисунков, мероприятия ко Дню матери и Дню Победы.
3.4. Информационная открытость
[bookmark: _GoBack]Регулярное информирование родителей через школьный сайт МОУ ОК Импульс ЯМО, группу ВКонтакте https://vk.ru/club161112175  и классные чаты об успеваемости, мероприятиях, подготовке к экзаменам. Ссылка на страницу инновационной деятельности:https://okimpuls.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/sarafonovskaya_shkola.html
4. Результаты реализации проекта в 2025–2026 учебном году
Заявленный результат проекта: увеличение вовлечённости родителей, улучшение коммуникации между школой и семьёй; положительные изменения в детско-родительских отношениях; укрепление школьного сообщества.
Достигнутые результаты:
Высокая вовлеченность родителей. Нетрадиционные формы собраний, мастер-классы и семейные клубы способствовали увеличению родительской активности. Родители выступали не только в роли слушателей, но и активных участников (мастер-классы, КВИЗ-игры, совместные мероприятия).
Укрепление взаимодействия «школа – семья». Созданная система мероприятий позволила выстроить партнёрские отношения, повысить уровень доверия между педагогами и родителями.
Положительная динамика в воспитательной работе. Участие семей в совместных мероприятиях способствовало формированию у детей уважения к семейным ценностям, традициям, развитию патриотических чувств.
Трансляция успешных практик. Опыт работы семейного клуба и мастер-классов был представлен на II Фестивале инновационных практик образовательных организаций Ярославского муниципального округа «ИннОвация» 
Интеграция с дошкольным образованием. Проведена встреча с педагогами детского сада «Ветерок» (01.04.2026) по вопросам преемственности в поддержании интереса к книгам и чтению в семье, что стало логическим продолжением работы семейного клуба.

5. Вклад структурных подразделений в реализацию проекта: 

	Школьные методические объединения
	Вклад в реализацию проекта

	Начальных классов
	Создание и ведение клуба «Книжная дегустация»; проведение мастер-классов для родителей; организация совместных мероприятий; работа по теме самообразования «Семейное чтение».

	Гуманитарного цикла
	Проведение открытых уроков и мероприятий по формированию семейных ценностей; организация экскурсий, конкурсов чтецов, акций; работа по темам самообразования, связанным с семейными ценностями.

	Естественно-математического цикла
	Реализация методической темы «Семейный клуб как создание условий в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи»; участие в совместных семейных мероприятиях.




6. Проблемные зоны и перспективы развития
Выявленные проблемы:
· Не все формы работы с родителями охватывают равномерно все категории семей (требуется усиление работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации).
· Недостаточное использование цифровых инструментов для вовлечения родителей, которые не могут посещать очные мероприятия.
· Требуется более системный мониторинг эффективности мероприятий (обратная связь от родителей, оценка изменений в детско-родительских отношениях).

Перспективы развития на 2026–2027 учебный год:
1. Расширение форматов работы семейного клуба с использованием дистанционных технологий (онлайн-встречи, вебинары для родителей).
2. Вовлечение в деятельность клуба большего числа семей, в том числе из других центров образования, входящих в комплекс МОУ ОК Импульс ЯМО. 
3. Разработка системы оценки эффективности мероприятий (анкетирование родителей, отслеживание динамики вовлечённости).
4. Продолжение работы по интеграции проекта с деятельностью всех ШМО и воспитательной системой Сарафоновской школы.
5. Диссеминация опыта на муниципальном и региональном уровнях (публикации, выступления на конференциях).

7. Выводы:
Инновационный проект «Семейный клуб как создание условий в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи» в Сарафоновской школе в 2025–2026 учебном году реализован успешно. Проект охватил 100% педагогического коллектива, способствовал укреплению партнёрских отношений между школой и семьёй, повышению педагогической культуры родителей и созданию благоприятного психологического климата в школьном сообществе.
Особого внимания заслуживает создание и работа клуба семейного чтения «Книжная дегустация», который стал эффективной площадкой для возрождения традиций семейного чтения и вовлечения родителей в образовательный процесс.
Реализация проекта в 2025–2026 учебном году заложила прочную основу для дальнейшего развития и масштабирования успешных практик как в Сарафоновской школе, так и образовательном комплексе МОУ ОК Импульс ЯМО.







Заместитель директора - руководитель 
Центра образования «Сарафоновская школа» 
МОУ ОК Импульс ЯМО                                                              О.Г. Ютанова
